WZÓR HARMONOGRAMU PRACY MAGISTERSKIEJ

Jak korzystać z tego wzoru. Harmonogram rozplanowuje pisanie pracy wstecz — od terminu obrony do dziś. Poniżej przykładowy plan dla pracy empirycznej realizowanej w jednym roku akademickim; daty i zakres dostosuj do własnego seminarium. Uwzględnij czas na zbieranie danych (często dłuższe, niż się zakłada) i na poprawki promotora. Pełny poradnik: praca-magisterska.pl/poradniki/harmonogram/

# Harmonogram realizacji pracy

| Etap | Zadania | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. Koncepcja | Wybór tematu, przegląd wstępnej literatury, konspekt | październik–listopad |
| 2. Część teoretyczna | Kwerenda, redakcja rozdziałów teoretycznych | grudzień–styczeń |
| 3. Metodologia | Operacjonalizacja zmiennych, dobór i konstrukcja narzędzi | luty |
| 4. Badania | Zebranie danych (ankieta / wywiady / eksperyment) | marzec–kwiecień |
| 5. Analiza wyników | Obliczenia, tabele i wykresy, opis i dyskusja | maj |
| 6. Redakcja | Złożenie całości, wstęp i zakończenie, korekta | czerwiec (1. poł.) |
| 7. Finalizacja | Poprawki promotora, antyplagiat, złożenie pracy | czerwiec (2. poł.) |

[Etap zbierania danych planuj z zapasem — rekrutacja respondentów spełniających kryteria potrafi trwać tygodnie. Po każdym etapie zostaw bufor na informację zwrotną promotora (zwykle 1–2 tygodnie na rozdział). Jeśli badanie wymaga zgody komisji etycznej, dolicz czas na jej uzyskanie przed etapem 4.]

# Kamienie milowe (do uzgodnienia z promotorem)

- [data] — zatwierdzony konspekt

- [data] — gotowa część teoretyczna

- [data] — zebrane dane

- [data] — kompletny szkic pracy

- [data] — złożenie pracy w systemie APD

O tym wzorze

Wzór przygotowała redakcja serwisu praca-magisterska.pl. Możesz swobodnie wykorzystać jego strukturę, tabele i przypisy we własnej pracy. Pamiętaj tylko, żeby treść dostosować do wymagań swojego promotora i uczelni.

„Jak napisać pracę magisterską od A do Z” — ebook, 250 stron

Ten wzór daje gotowy układ. Ebook prowadzi krok po kroku przez każdą część pracy: wybór tematu, rozdział teoretyczny, metodologię, analizę wyników, zakończenie i obronę. Szablony, checklisty i rozdział o etycznym korzystaniu z AI, 39 zł.

Rozdział o metodologii badań przejrzysz za darmo: praca-magisterska.pl/sklep/praca-magisterska-ebook/

Chcesz zobaczyć, jak wygląda cała praca? Zajrzyj do katalogu gotowych prac wzorcowych z przypisami i bibliografią (59 zł za pracę).

Generator Smart-Edu.ai przygotuje pierwszą wersję tekstu z pomocą sztucznej inteligencji, jeśli wolisz zacząć od szkicu.

Darmowe poradniki, wzory i ponad 2500 tematów prac: www.praca-magisterska.pl